## LFF
Data | Nuo | Iki | Laikas | Trugdžiai | Veikla | Komentarai | Veiklos:
2026-04-15 | 20:07 | 20:21 | 14min | - | Planavimas
2026-04-15 | 20:22 | 20:47 | 25min | Rašinėjausi | PSP veikla |  | - Skaitymas
2026-04-15 | 20:50 | 21:45 | 55min | Rašinėjausi | Programavimas | .c, .h | - Planavimas
2026-04-19 | 14:36 | 17:08 | 2h32min | Keičiau darbo vietą, kalbėjausi, WC | Programavimas | .c, .h, ReadMe.md | - Projektavimas
2026-04-21 | 17:32 | 18:01 | 31min | - | Projektavimas | README.md pakeitimai | - Programavimas (kodavimas)
2026-04-21 | 18:02 | 18:17 | 15min | - | Kompiliavimas | Makefile, Go.cmd | - Peržiūra
2026-04-21 | 18:18 | 18:50 | 32min | - | PSP veikla | KPS kūrimas | - Kompiliavimas
- Testavimas
- Atsiskaitymas
- PSP veikla

## DVF
Programa | Dydis (ES) | Realizuota funkcija | Vertinama funkcija | Min | Vid. | Max
- | - | Duomenų įvedimas | readCFG (failo nuskaitymas) | 10 | 15 | 20
- | - | Argumentų apdorojimas | getRND, findCFG | 15 | 20 | 30
- | - | Eilės ADT | CreateQueue, enqueue, dequeue | 25 | 35 | 45
- | - | Prioritetinės eilės ADT | create_pq, insert_pq, remove_pq | 30 | 40 | 55
- | - | Skaičiavimo logika | pay, payLoan | 10 | 15 | 20
- | - | Simuliacija (Eilė) | simulateQueue | 30 | 40 | 50
- | - | Simuliacija (Prioritetinė) | simulatePQueue | 30 | 40 | 50
- | - | Išvedimas / Main | main, toStringQueue | 20 | 30 | 40
Bendras įvertinimas |  |  |  | 170 | 235 | 310

## PDF
Programa | Laikas (min) | Dydis (ES) | Min/ES | Funkcijos
queue.c | 67 | 107 | 0.62617 | Eilė ir jos funkcijos
config.c | 42 | 64 | 0.65625 | Konfiguracijos failo radimas ir nuskaitymas
simulations.c | 126 | 131 | 0.96183 | Abi simuliacijos su queue ir priority queue
main.c | 23 | 52 | 0.44231 | Pasinaudoja visomis programomis rezultatui
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## DTS
Tipo numeris | Tipo pavadinimas | Aprašas
10 | Dokumentavimas | komentarai, pranešimai | Documentation | comments, messages
20 | Sintaksė | sintaksinės klaidos | Syntax | spelling, punctuation, typos, instruction formats
30 | Versijavimas | pakeitimų valdymas, versijų kontrolė | Build, package | change management, library, version control
40 | Vardai | aprašai, vienodi vardai, galiojimo sritis | Assignment | declaration, duplicate names, scope, limits
50 | Interfeisas | funkcijų/procedūrų iškvietimai, įvedimas-išvedimas, vartotojo formatai | Interface | procedure calls and references, I/O, user formats
60 | Kontrolė | klaidų pranešimai, nepakankama kontrolė | Checking | error messages, inadequate checks
70 | Duomenys | duomenų struktūros ir turinys | Data | structure, contents
80 | Funkcionalumas | logika, rodyklės, ciklai, rekursija, skaičiavimai, funkcionalumo defektai | Function | logic, pointers, loops, recursion, computation, function defects
90 | Sistema | konfigūracija, sinchronizavimas, atminties valdymas | System | configuration, timing, memory
100 | Aplinka | aplinkos (projektavimo, kompiliavimo, testavimo ar kt.) problemos | Environment | design, compile, test, or other support system problems

## DFF
Radimo data | Defekto numeris | Defekto tipas | Padarytas fazėje | Pašalintas fazėje | Taisymo laikas | Taisant defektą | Detalus defekto aprašas

## PPS
Dydis | Planuojama | Faktinė (iš kodo) | Etapas | Planuojamas laikas | Faktinis laikas
Bendras programos dydis | 350 | 320 | Planavimas | 30 | 45
Iš naujo panaudotas kodas | 50 | 0 | Projektavimas | 60 | 50
Pridėtas kodas | 300 | 320 | Kodavimas | 180 | 220
Pašalintas kodas | 0 | 15 | Kompiliavimas / Klaidų taisymai | 40 | 60
Modifikuotas kodas | 20 | 10 | Testavimas | 60 | 45
Grynasis naujas kodas | 280 | 310 | Post-mortem (Analizė) | 20 | 15
|  |  | IŠ VISO | 390 (6.5 val.) | 435 (7.25 val.)
Etapas | Rasta klaidų (Planas) | Rasta klaidų (Faktas)
Projektavimas | 2 | 1
Kodavimas | 10 | 14
Kompiliavimas | 15 | 18
Testavimas | 5 | 3
IŠ VISO | 32 | 36

## KPS
Aspektas | Tikrinami punktai | Rasta defektų
Išbaigtumas | Patikrinti, ar realizuotos visos užduoties dalys: - 2 veikiančios simuliacijos. - Duomenų nuskaitymas iš failo. | 0
Inicializacija | Patikrinti, ar: - Paskolos tinkamai įdėtos ir tvarkomos eilėse - Dinaminė atmintis (malloc) sėkmingai rezervuota (ar nėra NULL). - Kintamieji inicializuoti prieš naudojimą | 0
Funkcijų iškvietimas | Patikrinti rodyklių ir adresų perdavimą: - Ar tinkamai perduodami argumentai ir jie modifikuojami tik prireikus. - Ar funkcijos, turinčios grąžinti duomenis, tai daro korektiškai (per return arba rodyklę). | 0
Vardai | Patikrinti kintamųjų ir funkcijų pavadinimus: - Ar pavadinimai informatyvūs. - Ar laikomasi vieningo stiliaus (camelCase). | 0
{} poros | Patikrinti blokų struktūrą: - Ar visi ciklai ir if sąlygos turi teisingai uždarytus skliaustelius. - Ar kodo lygiavimas (indentation) atitinka blokus. | 0
Loginiai operatoriai | Patikrinti algoritmą: - Ar vidiniai ciklai neperžengia eilių ribų (OOB - Out of Bounds). - Ar teisingai naudojamos palyginimo sąlygos (prioritetinėje eilėje). | 0
Atminties valdymas | Patikrinti resursų naudojimą: - Kiekviena eilė po to save susinaikina. | 0
Standartai | Patikrinti, ar programos kodas atitinka naudojamą Kodavimo standartą | 0
Failai | Patikrinti I/O operacijas: - Ar failas atidaromas (fopen). - Ar tikrinama, ar failas egzistuoja. - Ar failas uždaromas (fclose). | 0
Viso |  | 0